## Arkusz1
PUMA DP-008 |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | 38,0 m3 | 758 | 871.6 | 6851 | 46.7 | 2530
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 48,5 m3 | 18325 | 857.9 | 6743 | 100.3 | 1080
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | -
0
0
a) | ściany zewnętrzne | 98,4 m2 | 12858 | 468.2 | 3680 | 23.6 | 253
b) | ściany wewnętrzne murowane | 10,8 m2 | 700 | 12.9 | 101 | - | -
c) | kominy | 34,6 m | 3061 | 17.6 | 139 | 1.5 | 11
d) | stropy | 134,5 m2 | 6773 | 244.9 | 1925 | 27 | 299
e) | schody | 15 stopni | 5198 | 71 | 556 | 1.3 | 52
f) | więżba dachowa | 17,428 m3 | 16943 | 353 | 2775 | 38.5 | 1040
g) | pokrycie dachu | 254,6 m2 | 9384 | 149.8 | 1177 | 13.3 | 103
h) | rynny | 56,0 m | 1091 | 26.9 | 211 | 0.1 | 3
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna | 33,9 m2 | 15414 | 194.2 | 1527 | 5.1 | 158
b) | drzwi zewnętrzne | 7,1 m2 | 3219 | 40.6 | 319 | 1.1 | 33
c) | brama garażowa | - | - | - | - | - | -
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 1845,5 m2 | 38765 | 385.9 | 3033 | 43.3 | 1137
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 53,2 m3 | 5347 | 248.8 | 1955 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 41 szt | 1200 | 7.4 | 58 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 637,0 m | 4718 | 246.6 | 1928 | 19 | 425
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 168,0 m | 11839 | 161.5 | 1263 | 9.9 | 402
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 8,0 m | 187 | 10.4 | 81 | 0.2 | 8
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 33,0 m | 2562 | 29.6 | 231 | 0.9 | 38
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 76,0 m | 2546 | 73 | 571 | 1.7 | 80
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 196,2 m2 | 3532 | 206.5 | 1623 | 14.5 | 370
b) | malowanie | 710,1 m2 | 2088 | 164.9 | 1296 | 0.3 | 16
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 295,5 m2 | 1970 | 63.2 | 497 | 13.4 | 104
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 139,0 m2 | 6969 | 118 | 928 | 5.5 | 183
e) | drzwi wewnętrzne | 13,2 m2 | 4615 | 12 | 94 | 0.6 | 18
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 331,8 m2 | 8494 | 368.3 | 2895 | 11.8 | 265
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 18 szt | 116 | 22.9 | 180 | 0.1 | 2
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 124,5 m2 | 2513 | 133.6 | 1050 | 10.7 | 122
b) | zewnętrzne okładziny drewniane i ceramiczne | 27,5 m2 | 1906 | 80.3 | 631 | 2.5 | 61
c) | malowanie elewacji | - | - | - | - | - | -
d) | inne roboty zewnętrzne (tarasy, opaski wokół domu, schody) | 58,4 m2 | 4689 | 122.8 | 965 | 8.5 | 171
|  | SUMA | 197780 | SUMA | 45283 | SUMA | 8964
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 252027
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin